Приложение № 1 к договору подряда №\_\_\_/2019 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

 **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по договору подряда на наружные сети электроснабжения и элетроосвещения площадки Общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г. Челябинска**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», 454092, г. Челябинск, ул.Елькина, д.76, пом.12 |
| Подрядчик | Определится по результатам конкурентных переговоров |
| Местоположение объекта | Территория строительства общественно-делового центра, в том числе: 1-й участок: г. Челябинск, Калининский район, земельный участок в границах ул.Братьев Кашириных, ул. Береговая, набережная р.Миасс. 2-й участок: г. Челябинск, Центральный район, земельный участок в границах ул.Свободы, ул. Пушкина, набережная р.Миасс. |
| Наименование работ | Выполнение комплекса строительно-монтажных по Наружным сетям электроснабжения и электроосвещения объекта «Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г.Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр». |
| Перечень предусматриваемых договором работ |  Подрядчик выполняет работы в соответствии с договором подряда, проектно-сметной документацией и Рабочей документацией, включая, но не ограничиваясь, выполнение строительно-монтажных работ, поставку материалов и оборудования, проведение испытаний и пуско-наладочных работ, сдачу Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта. Работы выполняются по проектной документации: «Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г.Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр», шифр: 01-пр-181217- ОДЦ-ИОС1.1, ИОС1.2, ИОС1.3, разработанной ООО «ПИ «АРЕНА». В объем работ, поручаемых Подрядчику, входят следующие работы:1. Участок; Левый берег:

- выполнить строительство фундаментов под ТП и ДЭС.- выполнить строительство кабельных лотков наружных сетей электроснабжения по площадке.- выполнить строительство КЛ-10кВ от РП до ТП 1-4.- выполнить строительство наружного освещения с установкой светильников на территории группы 1.1 от светильника 1-61 до 1-72.- выполнить строительство кабельных линий наружных до КНС и ВНС.- выполнить строительство электроснабжения строительной площадки (левый берег) по разработанному подрядной организацией ППР и согласовать заказчиком.1. Участок; Правый берег:

- выполнить строительство фундаментов под ТП и ДЭС.- выполнить строительство кабельных лотков наружных сетей электроснабжения по площадке.- выполнить строительство КЛ-10кВ от РП до ТП5, ТП6.- выполнить строительство наружного освещения с установкой светильников на территории.- выполнить строительство кабельных линий наружных до КНС и ВНС.- выполнить строительство электроснабжения строительной площадки (правый берег) по разработанному подрядной организацией ППР и согласованному заказчиком. |
| Особые требования | 1. До начала работ принять по Акту приема передачи площадки для производства работ по договору подряда от Заказчика. Работы, Подрядчик предъявляет Заказчику и в орган государственного строительного надзора по окончанию строительства объекта в составе работ.
2. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и автором проекта проект производства (ППР), в том числе ППРк, ТК, ППРГ, ПОГР.
3. Подрядчик обеспечивает собственными силами охрану материалов, оборудования, иного имущества и результат работ до сдачи его Заказчику.
4. Вывоз с объекта и утилизация собственных бытовых и производственных отходов осуществляет Подрядчик.
5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными (привлеченными) грузоподъемными механизмами, автотранспортом, механизмами, оборудованием, инструментом и инвентарем, а также вспомогательными материалами для монтажа.
6. Подрядчик обеспечивает свой персонал необходимыми не титульными зданиями и сооружениями, в т.ч. их содержание.
7. Подрядчик осуществляет содержание подъездных путей, в т.ч. уборка снега на период выполнения работ.
8. Подрядчик обеспечивает мойку колес автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки.
9. Подрядчик обеспечивает временное ограждение и освещение мест производства работ.
10. Водоснабжение для нужд строительства и бытовых нужд обеспечивает Подрядчик.
11. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту и в состоянии, в котором она находится на день ее передачи.
12. Заказчик предоставляет Подрядчику по одной точке подключения к электрическим сетям временного электроснабжения со стороны блока А и со стороны блока С.
13. Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства.
14. Подрядчик обеспечивает технику безопасности и противопожарную безопасность при выполнении работ, в том числе:

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой (с указанием принадлежности к подрядной организации).- устройство информационных и пожарных щитов;- обеспечивает территорию бытового городка первичными средствами пожаротушения.1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с органами ГИБДД проект организации движения транспортных средств, устанавливает на въезде и выезде на строительную площадку знаки дорожного движения;
2. Работы выполнять в соответствии со всеми действующими техническими правилами и нормами, согласно технологической последовательности.
 |
| Срок выполнения работ | Начало выполнения работ – со дня заключения договора.Окончание выполнения работ: – не позднее 31.10.2019г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Генеральный директор ХП «Конгресс-холл»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В. С. Передерий/ | **Генеральный подрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |