Приложение № 1 к договору подряда №\_\_\_/2020 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», 454092,  г. Челябинск, ул. Елькина, д.76, пом.12 |
| Подрядчик |  |
| Местоположение объекта | Территория строительства общественно-делового центра, в том числе:  1-й участок: г. Челябинск, Калининский район, земельный участок в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Береговая, набережная р. Миасс.  2-й участок: г. Челябинск, Центральный район, земельный участок в границах ул. Свободы, ул. Пушкина, набережная р. Миасс. |
| Наименование работ | Поставка, монтаж и пусконаладка трансформаторных подстанций, выполнение наружных сетей электроснабжения |
| Перечень предусматриваемых договором работ | Подрядчик выполняет работы в соответствии с договором подряда, проектно-сметной документацией и Рабочей документацией, включая, но не ограничиваясь, выполнение строительно-монтажных работ, поставку материалов и оборудования, проведение испытаний и пуско-наладочных работ, сдачу Объекта в Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта.  Работы выполняются по проектной документации: «Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г. Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр», шифр: 01-пр-181217- ОДЦ-ИОС1.1, ИОС1.2; рабочий проект 01-пр-181217-ОДЦ-ТП, ЭС, разработанной ООО «ПИ «АРЕНА».  В объем работ, поручаемых Подрядчику, входят следующие работы:  Поставка, монтаж и пусконаладочные работы трансформаторной подстанции 2КТП-1600/10/0,4 - ТП-3 (левый берег), 2КТП-2000/10/0,4 - ТП-5 (правый берег);  Произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя (ТП-3, ТП-5) на первом этапе – 4МВт к сетям электроснабжения ОАО «МРСК-Урала» - «Челябэнерго» по договору №8600009232 от 27.04.2018г. |
| Особые требования | 1. До начала работ принять по Акту приема передачи площадки для производства работ по договору подряда от Заказчика. Работы, Подрядчик предъявляет Заказчику и в орган Ростехнадзора по окончанию строительства объекта в составе работ. 2. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проекта проект производства (ППР), в том числе ППРк, ТК, ППРГ, ПОГР. 3. Подрядчик обеспечивает собственными силами охрану материалов, оборудования, иного имущества и результат работ до сдачи его Заказчику. 4. Вывоз с объекта и утилизация собственных бытовых и производственных отходов осуществляет Подрядчик. 5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными (привлеченными) грузоподъемными механизмами, автотранспортом, механизмами, оборудованием, инструментом и инвентарем, а также вспомогательными материалами для монтажа. 6. Подрядчик обеспечивает свой персонал необходимыми не титульными зданиями и сооружениями, в т.ч. их содержание. 7. Подрядчик осуществляет содержание подъездных путей, в т.ч. уборка снега на период выполнения работ. 8. Подрядчик обеспечивает мойку колес автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки. 9. Подрядчик обеспечивает временное ограждение и освещение мест производства работ. 10. Водоснабжение для нужд строительства и бытовых нужд обеспечивает Подрядчик. 11. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту и в состоянии, в котором она находится на день ее передачи. 12. Заказчик предоставляет Подрядчику по одной точке подключения к электрическим сетям временного электроснабжения со стороны блока А и со стороны блока С. 13. Подрядчик обеспечивает технику безопасности и противопожарную безопасность при выполнении работ, в том числе:   - обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой (с указанием принадлежности к подрядной организации).  - устройство информационных и пожарных щитов;  - обеспечивает территорию бытового городка первичными средствами пожаротушения.   1. Работы выполнять в соответствии со всеми действующими техническими правилами и нормами, согласно технологической последовательности. |
| Дополнительные требования | Подрядчик, в случае необходимости, осуществляет согласование выполнения работ с заинтересованными сторонами: ОАО «МРСК-Урал»-«Челябэнерго» и АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ, Уральское управление Ростехнадзора. |
| Срок выполнения работ | Начало выполнения работ – со дня заключения договора.  Окончание выполнения работ: – не позднее 07.11.2020г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Генеральный директор ХП «Конгресс-холл»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.С. Передерий/ | **Генеральный подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / |